|  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Doküman No | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 11.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi | 21.09.2022 |
|  |  | Revizyon No | 01 |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

| SIRA NO | HEDEFİN ADI/TANIMI | KABUL KRİTERLERİ | FAALİYET ADIMLARI | KULLANILACAK KAYNAK İHTİYAÇLARI | SORUMLU | TERMİN | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yabancı uyruklu öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artırılması | Maksimum %5 artış | Uluslararası mecrada duyuruların yapılması Fakülte sayfasının İngilizce ara yüzünün daha fazla genişletilmesi Fakülte tanıtım filmlerine İngilizce altyazı eklenmesi Yabancı öğrencileri cezbetmek için öğrenim hayatına devam eden yabancı öğrencilerle sosyal medya içeriklerinin üretilmesi Sorumlu öğretim elemanlarının belirlenmesi Kabul sınavlarının yapılması | 1 milyon TL Öğretim elemanı Stüdyo Makine/teçhizat 1 milyon TL Makine/teçhizat Basılı ve dijital doküman | Dekanlık Fakülte sekreteri ve bölümler | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılmıştır |
| 2 | Öğrenci değişim programları ile gelen öğrenci sayısını artırmak | Minimum 1 öğrenci artış | Değişim programları için yeni anlaşmaların yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Öğrenci değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 1 milyon TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri Öğrenci işleri | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılmıştır. 2023 yılında yurtdışı işbirliği protokolü ile 5 adet öğrenci kayıt olmuştur. |
| 3 | Öğrenci değişim programları ile giden öğrenci sayısını arttırmak | Minimum 1 öğrenci artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Öğrenci değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 1 milyon TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri Öğrenci işleri | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılmıştır. 2023 yılında bir öğrenci Erasmus programı kapsamında gitmiştir. |

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| --- | --- |
| KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ | KALİTE KOORDİNATÖRÜ |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 2/1 |
| 4 | Öğretim üyesi sayısının artırılması |  | Minimum 1 öğretim üyesi artış | Öğretim Üyesi ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi YÖK’ten kadroların talep edilmesi Kabul edilen kadro talepleri için ilanlara çıkılması Başvuruların alınması Mevzuata uygun değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilan edilmesi | 1 milyon TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında Fakültemizde 17 öğretim üyesi görev yapmakta iken yeni atamalar yapılmasına rağmen istifa ve emeklilikler nedeniyle öğretim üyesi sayısı 16’ya düşmüştür. Dolayısıyla hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 5 | Öğretim elemanı sayısı |  | Minimum 2 öğretim elemanı artış | Öğretim Üyesi ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi YÖK’ten kadroların talep edilmesi Kabul edilen kadro talepleri için ilanlara çıkılması. Başvuruların alınması Mevzuata uygun değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilan edilmesi | 1 milyon TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Bölüm Başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Toplamda 7 öğretim elemanı fakülte bünyesine kazandırılmıştır. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 6 | Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını artırmak |  | Minimum %3 artış | Mezunlara ulaşmak için duyurular yapmak Mezunlarla belirli aralıklarla toplantılar Gerçekleştirmek. Mezunların düzenlenen faaliyetlere katılmasını sağlamak Kariyer gelişiminde örnek teşkil eden mezunları fakültede düzenlenen konferanslarda sunum yapmasını sağlamak Mezunlarla faaliyetler düzenlemek Mezun olacak öğrencilerin diploma alırken mezun bilgi sistemine kaydolmalarını sağlamak | 100 bin TL Web duyurusu ve basılı doküman Etkinlik maliyeti Personel | Öğrenci işleri Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılmıştır. Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci Sayısı %3’ten fazla arttırılmıştır. |  |
| 7 | Lisans programları öğrenci sayısı/öğretim elemanı sayısı oranını azaltmak |  | Minimum %5 azalış | 2022 yılında Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün ilk öğrenimi İLEDAK tarafından akreditasyon sürecine dahil edilmiştir. Akreditasyon neticesinde öğretim üyesinin artırılmasına karar verilmiş ve konuyla ilgili Üniversitemiz rektörlüğüne ve Yüksek Öğrenim Kurumuna talepte bulunulmuştur 2023 yılında kadro eksikliklerinin büyük bir bölümü giderilecektir | 1 milyon TL Öğretim elemanı görevlendirme İdari personel görevlendirme ilanlar | Dekanlık |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında öğretim elemanı başına 69,5 öğrenci düşerken bu sayı 2023 yılında 61,7’ye düşürülmüştür. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 8 | Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalamasını ideal koşullarda tutmak |  | Haftalık Ders Saati Sayısının İki Dönemlik Ortalamasını 20 ila 30 saat arasında tutmak | Gerekli alanlarda yetkin öğretim elemanlarının ihtiyacını belirlemek Öğretim üyesi istihdamını artırmak Ders dağılımını dengeli yapmak | İhtiyaç analizi Personel | Dekanlık Bölüm Başkanlıkları |  | 31 Aralık 2023 | Öğretim üyesi sayısında artış olmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 9 | Öğretim elemanı değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısını artırmak |  | Minimum 1 öğretim elemanı artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması. Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi | 500000 TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında Fakültemize değişim programları kapsamında öğretim elemanı gelmemiştir. 2023 Yılında Erasmus değişim programı kapsamında Portekiz’den University Beira Interior’dan 1 öğretim elemanı gelmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 10 | Öğretim elemanı değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısını artırmak |  | Minimum 1 öğretim elemanı artış | Değişim programları anlaşmalarının yapılması Değişim programı başvuru takvimlerinin oluşturulması Değişim programı fakülte koordinatörlerince duyuruların yapılması Başvuruların yapılması Değişimlerin gerçekleşmesi 2023 yılı içerisinde 3 araştırma görevlisinin değişim programlarına başvuru yapması sağlanmıştır Değerlendirme sonuçları beklenmektedir | 500000 TL Öğretim elemanı Harcırahlar | Dekanlık Değişim programı koordinatörleri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 Yılında 1 Öğretim elemanı Erasmus Programı kapsamında Portekiz’e gitmiştir. 2023 yılında 2 öğretim elemanı Erasmus Projesi kapsamında Belçika’ya gitmiştir Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 11 | İdari personel sayısının artışı |  | Minimum 1 idari personel artışı | İdari personel ihtiyacının belirlenmesi ve rektörlüğe bildirilmesi | 1 milyon TL İdari personel görevlendirme | Dekanlık Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | İdari personel talebi gerçekleştirilmiş ancak talep karşılanmamıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. |  |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 5/1 |
| 12 | Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranını yüksek tutmak |  | Oranın minimum %95 olmasını sağlamak | Bölüm başkanları tarafından derse giren öğretim elemanlarınca derslerin bilgi paketlerinin eksiksiz hazırlanmasını istemesi Program bilgi paketlerinin tamamlanması Program bilgi paketlerinin Bologna koordinatörlüğünce incelenmesi ve web sayfasına yüklenmesi | Öğretim elemanı Bilgi paketi formatları | Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık Öğrenci işleri |  | 31 Aralık 2022 | Fakültemiz bünyesinde çalışan öğretim üyeleri akreditasyon süresince bütün bilgi paketlerini eksiksiz bir şekilde doldurmuştur. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 13 | Öz değerlendirme yapılan program sayısını artırmak |  | Minimum 1 aktif program | Akreditasyon dernekleri kılavuzlarına göre öz değerlendirme yapmak üzere programlardan personel görevlendirilmesi Öz değerlendirme raporlarının hazırlanması Raporların dekanlığa sunulması Akreditasyon süreci içinde olan Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün kılavuzluğunda eksik belgelerin tamamlanması | Öğretim elemanı Teçhizat Kağıt gibi sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık |  | 31 Aralık 2023 | Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 1. Öğretimi akredite edilmiştir. Diğer bölümlerde sürece dahil edilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 14 | Akreditasyon işlemleri başlatan akademik birim sayısını artırmak |  | Minimum 1 aktif program | Öz değerlendirme raporlarının hazırlanması Akreditasyon süreci içinde olan Radyo Televizyon ve Sinema bölümünün kılavuzluğunda eksik belgelerin tamamlanması Eksiklerin giderilmesi ve hazırlıklıların yapılması Akreditasyon derneklerine başvuruların yapılması | 1 milyon TL Öğretim elemanı Altyapı Teçhizat Sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 1. Öğretimi akredite edilmiştir. Diğer bölümlerde sürece dahil edilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 6/1 |
| 15 | Kurumun İç Paydaşları ile Kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği geri bildirim ve değerlendirme toplantılarının Sayısını artırmak |  | Minimum 1 toplantı artış | Toplantı gündemlerini belirlemek İç Paydaşlarla toplantı duyuruları yapmak Toplantıları gerçekleştirmek ve kayıt altına almak | 1000 TL Personel Sarf malzeme | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık |  | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 16 | Kurumun dış paydaşları ile Kalite ve Akreditasyon süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği geribildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısını artırmak |  | Minimum 1 toplantı artış | Dış paydaşlardan toplantı taleplerini toplamak Toplantı gündemlerini belirlemek Dış Paydaşlarla toplantı duyuruları yapmak Toplantıları gerçekleştirmek ve kayıt altına almak | 1000 TL Personel Sarf malzeme Binek araç | Kalite komisyonu Öğretim elemanları Bölüm başkanlıkları Dekanlık |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında dış paydaşlarla 9 tane protokol imzalanmıştır. 2023 yılında 2 tane protokol daha imzalanmıştır. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 17 | SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak |  | Minimum %3 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | 2022 Yılında hiçbir öğretim elemanın SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayın yapmamıştır. 2023 yılında 1 öğretim elamanı 1 yayın yapmıştır. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 18 | Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını artırmak |  | Minimum %3 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim üyeleri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 Yılında hiçbir öğretim elemanın SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayın yapmamıştır. 2023 yılında 1 öğretim elamanı 1 yayın yapmıştır. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 19 | Toplam yayın (döküman) sayısını artırmak |  | Minimum %7 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek. Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında toplam yayın sayısı 47 2023 yılında toplam yayın sayısı 72’e çıkarılarak %53 artış gerçekleşmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 20 | Toplam yayın (döküman) sayısının öğretim üyesi sayısına oranını artırmak |  | Minimum %7 artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Akademik platformlara erişim sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim üyeleri |  | 31 Aralık 2023 | 2023:16 öğretim üyesi 72 yayın yapmıştır (bildiriler dahil) 2022:17 öğretim üyesi 47 yayın yapmıştır (bildiriler dahil). %63 artış gerçekleşmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 21 | Üniversite ve Kastamonu ilindeki basın kuruluşlarıyla işbirliği ve projeler yapmak |  | Minimum 1 proje artış | Akademik personelin ders yükünü hafifletmek Akademik yayın yapmayı teşvik etmek Dergi gruplarının eğitimlerini duyurmak Yerel basın kuruluşlarıyla işbirliğini teşvik etmek | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | Kastamonu yerel gazetelerinden Nasrullah Gazetesine haftalık 1 sayfa fakültemiz öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 22 | Tamamlanan dış destekli proje sayısını artırmak |  | Minimum 1 proje artış | Dış destekli proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak Proje başvurularını teşvik etmek Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | Proje tamamlanamadığı/ devam etmesi nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 23 | Ulusal proje sayısını artırmak |  | Minimum 1 proje artış | Ulusal proje duyurularını akademik personele ulaştırmak Proje yazma eğitimlerini duyurmak Proje başvurularını teşvik etmek Gerektiği takdirde başvurulara kurum onayı vermek | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları BAP koordinatörlüğü |  | 31 Aralık 2023 | Halihazırda 3 Tübitak öğrenci projesi devam etmektedir. Ayrıca İhtisaslaşma kapsamında 1 projeye devam edilmektedir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 8/1 |
| 24 | Öğretim elemanlarının üniversite bünyesinde yapılan projelere aktif katılımını sağlamak |  | Minimum 1 proje artış | Üniversite bünyesinde planlanan Tubitak, Avrupa Birliği Projesi, Erasmus Projesi vb gibi projelere fakültemiz bünyesinde çalışan öğretim elemanları dâhil etmek Diğer fakültelerle koordinasyon sağlamak | 1 milyon TL Öğretim elemanı Teçhizat | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları BAP koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü vb. |  | 31 Aralık 2023 | Fakülte bünyesinde çalışan 8 öğretim elemanı üniversite bünyesinde Avrupa Birliği projesi İhtisaslaşma projesi, Tübitak ve BAP projelerinde yer almaktadır. 2022 yılında bu sayı 4’tü dolayısıyla hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 25 | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını artırmak |  | Minimum %7 artış | Öğretim elemanlarını teşvik etmek Kitap bölümü çağrılarını duyurmak | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | 2023: 28 öğretim elemanı 43 kitap 2022: 24 öğretim elemanı 16 kitap Artış oranı: %131 Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 26 | Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısını artırmak |  | Minimum %7 artış | Uluslararası kongre çağrılarını duyurmak Bildiri yapmayı teşvik etmek Kongre katılımları için gerekli izinleri vermek | Öğretim elemanı Teçhizat Bilgi kaynakları Yazılımlar | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | 2023:28 öğretim elemanı 15 2022:24 öğretim elemanı 19 bildiri sunmuştur. Hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 27 | Düzenlenenulusal bilimsel etkinlik sayısını artırmak |  | Minimum 1 etkinlik artış | Bilimsel etkinlikleri teşvik etmek Etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Etkinlikleri kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Salonlar Bilgi kaynakları Yazılımlar Teknik personel | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | İlgili hedefe ulaşılamamıştır. |  |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 9/1 |
| 28 | Hizmet içi eğitim sayısını artırmak |  | Minimum 1 eğitim artış | Eğitim taleplerini toplamak Eğitim için gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Salonlar Bilgi kaynakları Eğitici personel | Dekanlık Personel Daire Başkanlığı Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Personel Daire Başkanlığınca düzenlenen eğitimlerle belirlenen Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 29 | Sosyal etkinlik sayısını artırmak |  | Minimum 1 etkinlik artış | Sosyal etkinlikleri teşvik etmek Etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Etkinlikleri kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Personel | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 30 | Engelli dostu faaliyet sayısını artırmak |  | Minimum 1 faaliyet artış | Engelli dostu faaliyetleri teşvik etmek Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak Faaliyetleri kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | 2023 yılında 2 adet engellilere yönelik faaliyet gerçekleştirilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 31 | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısını artırmak |  | Minimum 1 faaliyet artış | Sosyo-kültürel sportif ve sanatsal faaliyetleri teşvik etmek Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli kaynakların temini için yazışmaları yapmak.Faaliyetleri kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | Kısa film gösterimleri, bilgi yarışmaları, çeşitli fotoğraf sergileri ve etkinliklerle belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |  |
| 32 | Sosyal sorumluluk projelerinin sayısını artırmak |  | Minimum 1 proje artış | Sosyal Sorumluluk Projelerini teşvik etmek Projelerin koordinasyonunu sağlamak Gerekli izinlerin ve kaynakların temini için yazışmaları yapmak.Projeleri kayıt altına almak | 500000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 ve 2023 yılında 16 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. Hedefe ulaşılamamıştır |  |

|  |  | 2023 YILLIK HEDEF VE FAALİYET PLANI İLETİŞİM FAKÜLTESİ |  |  |  |  | Doküman No |  |  | KYS-PL-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  | 11.01.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 21.09.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No |  |  | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sayfa No |  |  | 10/1 |
| 33 | Üniversiteye yönelik haber sayısının artırılması ve bu haberlerin yerel basın kuruluşlarıyla paylaşılması |  | Paylaşılan haber sayısının bir önceki seneye göre %20 arttırmak | Yerel basın kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirmek Fakülte bünyesinde toplantılar tapmak | 1000 TL Personel Sarf malzeme Binek araç | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları Fakülte sekreteri |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında 239 haber, 2023 yılında 139 haber Gazete Kampüs sayfasında yayınlanmıştır. 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle hibrit eğitime geçilmiş öğrencilerin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitime gelemediği için hedefe ulaşılamamıştır. |  |
| 34 | Kurumsal görünürlüğü arttırmak |  | Üniversitenin tanıtılmasına yönelik videoların sayısını Minimum %10 arttırmak | Basın Halkla İlişkiler birimiyle koordineli çalışmak Öğrencilere yönelik tanıtıcı videolara hazırlamak | 500000 TL Teçhizat Personel Sarf malzeme Basılı doküman Dijital döküman | Dekanlık Bölüm başkanlıkları Öğretim elemanları |  | 31 Aralık 2023 | 2022 yılında 45 video 2023 yılında 20 video Kastamonu Kampüs Tv kanalında yayınlanmıştır. 06.02.2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle hibrit eğitime geçilmiş öğrencilerin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitime gelemediği için hedefe ulaşılamamıştır. |  |